«Утверждено»

 Приказом №\_\_\_

 от \_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 г.

План Действий

по реализации Стратегии развития деятельности

Орхусских Центров Кыргызской Республики

на 2015 – 2018 годы

Бишкек - 2015

План Действий к Стратегии развития Орхусских Центров КР

План действий к Стратегии развития деятельности Орхусских Центров КР на 2015 – 2018 годы разработан для эффективной реализации целей и задач стратегии. Используя «Стратегию Развития деятельности Орхус Центров КР на 2015 – 2018 годы» в качестве отправной точки, План Действий предлагает конкретные и практические области деятельности, связанные с тремя основополагающими элементами Орхусской конвенции (доступ к информации, участие общественности и доступ к правосудию), а также для поддержке институционального развития Орхус Центров. В Плане Действий описываются сроки и партнеры по реализации задач и мероприятий Стратегии Развития Орхусских Центров КР на 2015 – 2018 годы.

Роль Орхусских центров в реализации Плана Действий к Стратегии

Деятельность Орхусских центров КР направлена на выработку и реализацию мер и планов действий, направленных на обеспечение выполнения положений и норм Орхусской Конвенции, внедрению ее принципов в государственное управление в области охраны окружающей среды и развитие системы защиты экологических прав общественности на территории своей деятельности.

В Плане Действий по реализации Стратегии Развития Орхусских Центров в КР на 2015 – 2018 годы, деятельность Орхусских центров будет опираться на реализацию механизмов создания системы, в рамках которой общественность может осуществлять свои права на информацию, участие в принятии решений и доступ к правосудию по вопросам окружающей среды, придерживаясь принципа, что участие общественности должно быть своевременным, эффективным, адекватным и официальным и что оно должно строиться на наличии информации, уведомлений, диалоге, рассмотрении и реагировании.

Основополагающие принципы Орхусских Центров КР при реализации Плана Действий:

Продвижение принципов Орхусской конвенции

Для содействия продвижению Орхусской конвенции в КР, Орхус центры должны максимально использовать возможности для распространения базовых представлений о Конвенции через различные информационные каналы (СМИ, интернет, встречи, мероприятия). Важно так же содействовать включению рассмотрения положений и принципов Орхусской конвенции в программы формального и неформального образования в интересах устойчивого развития.

Обеспечение доступа к экологической информации

Для содействия расширению доступа общественности к экологической информации Орхусские Центры осуществляют сбор экологической информации, включающей в себя каталоги источников данных, сведения о хранимых государственными органами данных и механизмах обеспечения доступа к этой экологической информации. Орхусские центры будут содействовать в разработке предложений по совершенствованию системы сбора и распространения экологической информации государственными органами.

Также особую роль Орхусские центры уделяют в эффективном вовлечении СМИ в освещении экологических проблем, также как развитию Экологической Журналистики в регионе.

Улучшение реализации механизмов общественного участия в принятии решений по вопросам охраны окружающей среды

Орхусские центры будут оказывать поддержку заинтересованным сторонам либо через практическое выполнение функций по организации процессов участия общественности, либо через консультации для всех заинтересованных сторон о процедурах организации процессов участия общественности в соответствии с нормами Орхусской конвенции и принятой нормативно-правовой базой в Кыргызской Республики.

Орхусские центры КР будут формировать диалоговые процессы и экспертное сообщество, способное оказать поддержку заинтересованным сторонам в предотвращении конфликтов, связанных с использованием природных ресурсов.

Орхусские центры будут проводить мониторинг по оценке воздействия вклада гражданского общества в экологическое управление и устойчивое развитие для формирования понимания важности результативного участия общественности в принятии решений. Осуществлять демонстрацию положительного опыта и результатов участия общественности в принятии решений.

Совершенствование механизмов выполнения норм Орхусской Конвенции по доступу к правосудию в экологических вопросах

Орхусские центры осуществляют сбор информации о практической реализации принятых нормативных документов по реализации прав общественности на получение информации, доступ к принятию решений и к правосудию по вопросам окружающей среды. Орхусские центры выявляют препятствия (отсутствие четких норм регламентирующих выполнение или адекватных механизмов) для осуществления прав общественности на доступ к правосудию в решении экологических проблем. При тесном взаимодействии с государственными органами, Орхусские центры вырабатывают рекомендации по улучшению реализации положений Конвенции на основе широкого участия всех заинтересованных сторон. Орхусские центры сотрудничают с государственными и общественными правозащитными институтами для повышения квалификации практикующих юристов в области международного экологического права и Орхусской конвенции.

План действий по реализации Стратегии Развития Деятельности Орхус Центров в Кыргызстане

на 2015-2018 годы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Сроки и Даты проведения | Методы | Партнеры |
|  1.Доступ к экологической информации |
| Компонент: Содействовать обеспечению открытого и своевременного доступа к экологической информации широкому кругу общественности. |
|  | *Мероприятие 1.1. Проводить тренинги / семинары / образовательные курсы по доступу к экологической информации для широкого круга общественности (в том числе лиц, принимающих решение, общественных организаций, представителей СМИ, академии и местного населения в регионах КР и др.).* |  |  |  |
| а. | Организовать и провести тренинги по Орхусской конвенции и проблемам ООС в регионах КР с участием местного населения, ОО, СМИ, госорганов, научных кругов | июнь – октябрь 2015 | Тренинги будут организованы совместно с областными гос. администрациями, областными управлениями охраны окружающей среды, государственной инспекцией экологической и технической безопасности, СМИ.Во время встречи будут обсуждаться проблемы информирования и участия общественности в решении экологических проблем и усиление работы государственных структур со СМИ по сохранению ОС. | ГАООСЛХ, ОО, ГИЭТБ, эксперты, Орхусские центры |
| б. | Организовать образовательные семинары по доступу общественности к экологической информации в регионах КР. | В течение 2016  | Тренинги будут проведены исходя из местных приоритетов по вопросам усиления информирования местного населения в решении экологических проблем, в том числе в горнодобывающем секторе. Особое внимание будет уделено вопросам обучения в написании и подачи запросов на получение экологической информации. | ГАООСЛХ, ОО, ГИЭТБ, эксперты |
| в. | Провести образовательные семинары для ВУЗов и школ на экологические темы, а также провести выездные образовательно – практические мероприятия совместно с филиалом РЭЦ КР.  | сентябрь - ноябрь 2015 | Семинары планируется провести в Вузах, в которых имеются факультеты экологического природоохранного направления, с привлечением независимых экспертов и специалистов ГАООСЛХ | Эксперты из ВУЗов, РЭЦ |
| г. | Организовывать круглые столы по обсуждению плана действий по проекту «Информирование местных общин по вопросам ЧС» и объявление регионального конкурса экологической журналистике в южных регионах КР. | В течение 2015 года | На круглых столах будут обсуждены план действий по проекту и объявление регионального конкурса экологической журналистике. На данной встрече будут участвовать представители международных организаций, работающих в области ЧС, государственных структур и СМИ в Ошской, Жалалабадской и Баткенской областях. | ГАООСЛХГИЭТБМеждународные НПО |
| д. | Проводить встречи по проблемам отходов производства урана в населенных пунктах Минкуш, Шекафтар, Тоо моюн, Кызыл жар-12, Майлуу-суу | август 2015 | На данных встречах будут обсуждены ситуация по урановым отходам и пути решения и обеспечения экологической безопасности местного населения.  | ГАООСЛХГИЭТБМЧС,МСУ |
| е. | Создания учебного центра по подготовке общественных инспекторов и курсов по повышению квалификации сотрудников ГИЭиТБ и ГАООСиЛХ при Правительстве КР на базе Орхус Центра г. Ош | 2015-2016  | С участием международного консультанта ОБСЕ будут организованы консультации по Созданию Учебного центра на базе Орхус Центра г. Ош и регионального управления ГИЭиТБ в г. Ош. | ГИЭТБ |
| ж. | Встречи по определению приоритетов и потребностей по вопросам ООС и обеспечения экологической безопасности в южных областях, по трансграничному сотрудничеству | 2015 - 2018 | Будут обсуждены и определены приоритеты и потребности по вопросам ООС и обеспечения экологической безопасности на юге Кыргызстана | РГА, МСУ территориальные управл.ГИЭТБ, и ГАООСЛХ,МЧС Орхус Центр г.Худжанд |
| з. | Встречи по рациональному использованию природных ресурсов в южных областях и по трансграничному сотрудничеству | 2016-2017 | Будут обсуждены вопросы использования природных ресурсов (водные ресурсы, пастбища, лесные экосистемы, земельные ресурсы, сохранению объектов животного и растительного мира и охотничьих ресурсов) на юге КР. | ГИЭТБ ГАООСиЛХЛесное хозяйствоПастбищные управленияАВП, Орхус Центр г.Худжанд |
| и. | Проведение информационных кампаний по лоббированию решения проблем заброшенных объектов ГДО с фокусом на местное население, лиц принимающих решение, СМИ и НПО  | 2015 - 2017  | Информационные компании, включающие в себя: проведение круглых столов, тренингов и семинаров, общественных слушаний и открытых консультаций будут проведены среди населения в Чаувае, Айдаркен, Улуу-Тоо, Кызыл-Жар, Тоо-Моюн, Чаткале, Майлуу-Суу, Шекафтаре, Сумсаре, Минкуш и других районах КР. | ГИЭТБГАООСиЛХМСУМЧСРГА |
|  | *Мероприятие 1.2. Обеспечить доступ к ресурсам библиотеки Орхусских Центров широкому кругу общественности* | С июня 2015 | - Через сайт Орхус Центров и других веб порталов КР по экологии доводить до сведения желающим о доступе к библиотеки Орхус Центров.- На различных встречах, обсуждениях и семинарах информировать общественность об имеющейся возможности предоставления ресурсов Орхусских Центров по ООС и Орхусской конвенции.- Распространять объявления среди Вузов и организаций КР о предоставляемых ресурсах Орхусских Центров  | Орхус Центры КР, СМИ |
|  | *Мероприятие 1.3. Сотрудничать с государственными, международными, общественными организациями для обновления печатных и электронных информационных ресурсов Орхусских Центров КР* | Постоянно | -На еженедельной основе поддерживатьинформационную связь со всеми организациями, осуществляющую свою деятельности в вопросах ООС для разработки совместных материалов публикации и распространения.-Совместно с информационными порталами собирать для сайта Орхусских Центров ресурсные и информационные материалы по реализации принципов Орхусской Конвенции как в КР, так и в других странах. -Будут подготовлены и разосланы письма в общественные и международные организации с просьбой / запросом по предоставлению печатных и электронных материалов природоохранного характера для размещения в библиотеках Орхусских Центров. | Орхусские Центры |
|  | *Мероприятие 1.4. Устанавливать и регулярно обновлять Информационные Стенды в общественных местах для обеспечения доступа к экологической информации для местного населения в регионах КР* | 2016 - 2018 | Совместно с ОМСУ и ГАООСиЛХ устанавливать информационные экологические стенды в регионах. Данные стенды будут содержать 3 основных раздела: природоохранные новости, ресурсная информация и полезные советы по вопросам охраны окружающей среды. Необходимо отметить, что также на стендах будет регулярно распространяться природоохранное законодательство КР. Информационные стенды будут обновляться 2 раза в месяц. | Орхусские Центры КР, ОМСУ, ГАООСиЛХ |
|  | *Мероприятие 1.5. Издание и распространение информационных материалов* |  |  |  |
| а. | Издание буклетов и плакатов по радиационной безопасности, ЧС, Орхусской конвенции и деятельности Орхусских Центров.  | С августа 2015 по 2017 годы | Будут изданы буклеты и плакаты на русском и кыргызском языках о состоянии окружающей среды, по вопросам радиационной безопасности, ЧС, рациона питания, личной гигиены и санитарии. Публикуемые материалы предварительно будут согласованы с экспертами по различным направлениям государственных органов.  | Отдел радиационной безопасности ГИЭТБИМП НАН КРРайСЭСГАООСЛХМэрияМСУ |
| б. | Издание буклетов, плакатов и стендов по сохранению редких видов флоры и фауны КР. | Постоянно | Будут разработаны и распространены широкому кругу общсетвенности буклеты и плакаты о растениях и животных, занесенных в Красную Книгу КР.   | ГАООСЛХ ГИЭиТБДепартамент природопользования  |
| в. | Cоздание справочника ответственных лиц госучреждений по вопросам окружающей среды, ГИЭиТБ, МЧС, рай.гос. администраций.  | Июнь-сентябрь 2015 | Будет создана база данных отвественных лиц для распространения среди заинтересованных сторон и общественности в регионах КР.  | ГАООСЛХ ГИЭТБ,Департамент природопользования РГА,МСУ |
| г. | Распространение и обсуждение Национального Доклада по осуществлению Орхусской конвенции в КР | 2016-2017  | - Будет распространен широкому кругу общсетвенности публикации Национального доклада по осуществлению Орхусской конвенции.- Будут организованы круглые столы и дискуссии по обсуждению Национального доклада по осуществлению Орхусской конвенции в КР с привлечением общественных организаций и бизнес структур.  | ГАООСЛХ ГИЭТБНезависимые эксперты |
| д. | Создание цикла ТВ и Радио передач и трансляция прямых эфиров по местным теле- и радиокомпаниям  | С июня 2015 | - Будут подготовлены и транслированы видеофильмы на русском и кыргызском языках о состоянии окружающей среды, флоре и фауне, по вопросам радиационной безопасности, ЧС, рациона питания, личной гигиены и санитарии.– Данные видеофильмы будут показаны участникам тренингов и населению. - Будет создан цикл радиопередач на русском и кыргызском языках о состоянии окружающей среды, по вопросам радиационной безопасности, ЧС, рациона питания, личной гигиены и санитарии. | ТВ, радио,ГИЭТБИМП НАН КРРайСЭСГАООСЛХМэрияМСУ |
| е. | Обновление базы данных электронных и печатных информаций | Постоянно | Программный специалист Центра будет получать информацию от министерств, ведомств, НПО, СМИ об окружающей среде и размещать, и обновлять на сайте Орхус Центра. | Орхус центр г. БишкекМинистерства и ведом.НПО, СМИ |
| ж. | Организационная работа по включению в учебную программу ВУЗов часов по Орхусской Конвенции. | 2015-2016 | Изучение вопроса включения в программу соответствующих факультетов ВУЗов отдельного курса (часов) по Орхусской Конвенции | Министерство образования КРГИЭТБГАООСЛХ |
|  | *Мероприятие 1.6. Проводить тренинги и обучающие курсы по экологической журналистике для представителей местных СМИ, факультетов журналистики ВУЗов КР пресс секретарей соответствующих министерств и ведомств, а также бизнес структур*  |  |  |  |
| а. | Организация и проведение тренингов, семинаров и курсов по доступу к экологической информации для будущих журналистов из числа студентов ВУЗов, а также пресс-секретарей различных организаций и ведомств, и представителей СМИ |  2 раза в год | - Разработать обучающий модуль для проведения семинаров и курсов для СМИ, студентов-экологов, сотрудников соответствующих министерств и ведомств.- Определить целевые группы среди студентов 4-5 курсов факультетов журналистики Вузов КР- Проведение серии 2-3 дневных тренингов по доступу к информации для студентов факультетов журналистики Вузов КР | ВУЗы, министерства и ведомства |
| б. | Организация и проведение пресс туров по проблемам урановых отходов и отходов Горно – Добывающей Отрасли в КР | Во время выполнения проекта по урану | В рамках деятельности по проекту будут организованы пресс туры в г. Майлуу-Суу, Шекафтар, Сумсар, Кызыл Джар, Тоо-Моюн,Улуу-Тоо, Ала-бука, Таш комур, Аксы, Токтогул, Кадамжай, Кызыл кия, Сулюкта, Мин-Куш, и др. для журналистов  | СМИГИЭТБ.ГАООСЛХМЧС |
|  | *Мероприятие 1.7. Проводить тематические Фестивали – Конкурсы Экологической Журналистики на национальном, областном уровнях как на региональном / трансграничном уровне для представителей СМИ* | 2015 - 2017 | - Разработать условия конкурса Экологической Журналистики для участия представителей СМИ, составить план-график предоставления материалов, утвердить членов комиссии по изучению материалов, установить гонорары и условия использования предоставляемого материала в последующем на информационных порталах и других СМИ. - Довести до сведения СМИ о проведении данного конкурса и условий его назначения. -Проведение конкурсов экологической журналистики как на уровне регионов КР, так и на национальном и региональном уровнях. | ОБСЕ, СМИ, ГАООСЛХ и другие международные организации |
|  | *Мероприятие 1.8. Организовать работу Экологического Пресс Клуба для обсуждения экологической ситуации, проблем, реализации проектов и программ совместно с ГАООСиЛХ, ГИЭТБ и их представительствами в регионах КР с привлечением СМИ и факультетов журналистики ВУЗов КР, Общественных организаций* | 2016(2 раза в год) | - на базе существующего пресс клуба проводить обсуждения на экологические темы с членами клуба с привлечением специалистов-экологов.- создать пресс-клуб на базе офисов Орхусских Центров | Орхусские Центры, СМИ, общественные организации, ВУЗы |
|  | *Мероприятие 1.9.* *Организация ознакомительных поездок для журналистов и бизнес структур по вопросам зеленой экономики, экологическая безопасность и т.д.*  | 2 раза в год | - Определить места лучших практик в сфере обеспечения экологической безопасности и подготовить необходимую информацию о внедрении принципов зеленой экономики в КР.- Организовать ознакомительные поездки по изучению лучших практик в вопросах обеспечения экологической безопасности и развития принципов зеленой экономики в регионах КР  | Орхусские Центры, ГАООСЛХ,СМИ, ОБСЕ |
| 1. Участие общественности в принятии решений по экологическим вопросам
 |
| Компонент: Усиление реализации механизмов и процедур общественного участия в принятии решений по экологическим вопросам, в том числе в процессе разработки и мониторинга экологической политики, законодательства, планов, проектов и программ на национальном и местном уровне. |
|  | *Мероприятие 2.1. Проведение тренингов по вопросам экологической политики и способов внесения поправок в законодательство КР по вопросам ООС* | 1 раз в полугодие | Подготовить модуль и раздаточный материал по проведению тренинга. Определить целевые группы и регионы КР для проведения тренингов. Определить в какие НПА КР нужно вносить поправки | Эксперты, ГАООСЛХ, Орхусские Центры |
|  | *Мероприятие 2.2. Разработка учебного курса совместно с УЦ при МЧС и интегрирование данного курса в учебный план МЧС КР в рамках проекта по вопросам ЧС трансграничного характера* | Июнь - август 2015 | Курс будет разработан и проведен в рамках проекта «Повышение осведомленности населения по вопросам ЧС трансграничного характера» в отобранных пилотных регионах в Баткенской и Худжандской областях. Данный курс будет введен в учебный план УЦ при МЧС КР. Курсы по следующим вопросам:1. Повышение осведомленности населения по вопросам ЧС
2. Участие общественности в процессе принятия решений по вопросам ЧС
 | МЧС, Орхусские Центры |
|  | *Мероприятие 2.3. Наладить и развивать сотрудничество с представителями Парламента и политическими партиями КР для интеграции экологических вопросов в их программы и продвижения принципов участия широкого круга общественности, государственных учреждений и бизнес структур по принятию и внесению дополнений и изменений в природоохранное законодательство, стратегических экологических документов в том числе и в регионах КР* | сентябрь-ноябрь 2015 | - Провести ознакомительные встречи с депутатами различных уровней, по вопросам разработки совместных планов и проведения различных мероприятий по реализации механизмов Орхусской конвенции.- провести работу среди политических партий КР по интеграции экологических аспектов в их программах и планах. | Орхусские Центры |
|  | *Мероприятие 2.4. Организовывать общественные слушания по проблемам рационального использования природных ресурсов и по вопросам экологической безопасности в регионах КР с привлечением местного населения и лиц, принимающих решения, НПО, СМИ* | ежеквартально | - Провести оценку нужд участия общественности в принятии решений в регионах, где имеются проблемы по использованию природных ресурсов и эко-безопасности.- Разработать программу проведения слушаний и привлечь СМИ для освещения широкому кругу общественности.- Совместно с НПО и общественностью разработать и представить рекомендации общественных слушаний в соответствующие государственные органы. | Эксперты, НПО и ОО, местные сообщества, ОМСУ |
|  | *Мероприятие 2.5. Продвигать принципы общественного экологического мониторинга через проведение Образовательных Курсов по обучению и подготовке общественных (внештатных) экологических инспекторов* | 2016-2017 | - Провести анализ функциональных особенностей общественных экологических инспекторов в КР.- Организовать открытое обсуждение среди специалистов в области охраны окружающей среды по усилению работы внедрения общественных экологических инспекторов в деятельность государственных природоохранных организациях. - Разработать программу, определить целевые группы для проведения курсов по обучению и подготовки общественных экологических инспекторов.- Из числа студентов, молодежи, общественных организаций и других категорий населения будут подготовлены общественные инспектора по охране окружающей среды и экологической безопасности.- Проводить обучающие курсы по общественному экологическому мониторингу для инспекторов и зачислить их в штат общественных инспекторов на основании соответствующих решений государственных органов | ГАООСЛХ, ГИЭТБ, ОМСУ |
|  | *Мероприятие 2.6. Проводить тренинги по вопросам участия общественности в принятии решений, касающихся решения вопросов экологической (в том числе и радиационной) безопасности.* | 2015-2017 годы | Тренинги по вопросам участия общественности в принятии решений, касающихся улучшения радиационной безопасности, рациона питания, личной гигиены и санитарии будут проведены в Майлуу-Суу, Шекафтар и Минкуш. Участники тренинга получат подробную информацию по вопросам охраны окружающей среды в сфере радиационной безопасности, доступа населения к экологической информации, нормативно-правовым актам КР по экологии, здравоохранению, санитарии. Тренинги будут проведены специалистами по радиационной безопасности, медицинскими специалистами и экспертами по участию общественности. | ЦГСЭН, НПО, СМИ, ГИЭТБ ГАООСЛХ |
|  | *Мероприятие 2.7. Изучение и практическое применение опыта жамаата "Орчун" и других объединений* | 2015-2017 | Изучение и практическое применение опыта жамаата "Орчун" и других объединений по увеличению лесных массивов, видов животных и пернатых, снижение деградации пастбищ, эрозии почв (экологические проблемы), и тем самым снижение опасности оползней, селей и других стихийных бедствий(проблемы ЧС)..., в виде проведения практических семинаров на местах(предложение губернатора Ошской области-полном. Представителя АП КР). | АП КР,РГА, МСУ,ГИЭТБГАООСЛХ |
|  | *Мероприятие 2.8. Участие в подготовке стратегического социально – экономического и экологического планирования регионов КР с участием местного сообщества* | 2015 - 2018 | - Участвовать в разработке стратегий и планов эко-развития, и затем обсудить его с жителями населенного пункта. - Содействовать ОМСУ в создании экологических рабочих групп в рамках стратегического местного социально – экономического планирования/- Организовывать круглые столы и общественные слушания о ходе мониторинга реализации стратегий, планов и программ экологического, социально экономического развития. - Совместно с ГАООСиЛХ будет обсужден вопрос публикации Национального доклада о состоянии окружающей среды в КР.- Совместно с ГИЭиТБ будет обсужден вопрос публикации Национального доклада об обеспечении экологической безопасности в КР. | ГАООСЛХ, ОМСУ |
|  | *Мероприятие 2.9. Содействовать развитию системы обращения граждан по экологическим вопросам через онлайн интернет ресурсы, в том числе написанию и подачи запросов на получение экологической информации в государственные органы* | Ежемесячно 2015 – 2018 годы | - Адаптировать бланк обращения граждан по эковопросам,- Разработать и распространить список, по каким вопросам и в каие организации можно обращаться гражданам на получение экологической информации - Еженедельно обобщать поступившие запросы и передавать их адресату для получения ответов. | Эксперты, Орхусские центры КР |
|  | *Мероприятие 2.10. Сотрудничать с проектом всемирного Банка по разработке и продвижению мобильного приложения для обращений граждан в государственные органы по экологическим вопросам* | июль 2015 | Внести предложение в проект Всемирного Банка КР о сотрудничестве по разработке мобильного приложения в части обращения граждан по экологическим вопросам и обеспечения открытого доступа экологических данных. | Орхусские центры КР |
|  | *Мероприятие 2.11. Фасилитировать диалог трансграничного / регионального сотрудничества общественности, местных органов государственной власти органов местного самоуправления по вопросам окружающей среды и экологической безопасности в приграничных районах КР через сеть Орхус Центров Центральной Азии (ОЦ ЦА) с учетом приоритетов внешней политики (МИД КР)* |  |  |  |
| а. | Налаживание контактов с ОЦ ЦА для совместных действий по реализации ОК на приграничных территориях | Ежеквартально | Совместно с ОЦ ЦА наладить сотрудничество и разработать совместные планы реализации по вопросам реализации принципов Орхусской конвенции на региональном уровне | ОЦ ЦА и ОЦ КР |
| б. | Организация и проведение мониторинга окружающей среды в приграничных районах КР |  2015-2017 | Будут организованы общественные мониторинги окружающей среды и соблюдения требований законов в процессе использования природных ресурсов, с участием представителей ГО в приграничных районах. | ОЦ , Ошское ТУООС и ГИЭТБ ОМСУГражданское общество, СМИ,Орхус Центр г. Худжанд |
|  | *Мероприятие 2.12.* *Сотрудничать с бизнес структурами для обсуждения, продвижения и интеграции вопросов экологической безопасности в их деятельности* | 2015 - 2018 | - Проводить тренинги и круглые столы для банков и микрокредитных организаций по вопросам внедредния экологической политики в их работу по предоставлению кредитов с целью усиления работы по участию общетсвенности в принятии решиний касающихся экологических вопросов.- Совместно с банками и микрозаемными организациями проводить открытые косультации для клиентов / получателей кредитов данных организаций по экологическим вопросам и экологической безопасности.  | ЕБРР, Всемирный Банк, АБР, микро кредитные организации, банки КР |
|  | *Мероприятие 2.13. Повысить потенциал местных общественных организаций по методам влияния и участия общественности в вопросах экологической безопасности и охраны окружающей среды*  |  |  |  |
| а. | Проводить обучающие тренинги, курсы для местных сообществ по методам влияния и участия населения в решении проблем охраны окружающей среды в регионах КР. | 2015 – 2018 (1 раз в год) | - Определить уровень потенциала и заинтересованности местных сообществ регионов КР для участия в решении экологических проблем.- Организовать тренинги среди местного населения регионов КР для активного участия в принятии решений по предотвращению загрязнения ОС и экологических нарушений.  | ОМСУ |
| Б. | Участие общественности по информированию населения об экологическом состоянии заброшенных и действующих объектов ГДО | 2015 - 2017 | Сотрудники Орхусских Центров совместно с представителями гражданского общества на местах организуют практические мероприятия с участием населения по решению актуальных экологических проблем и распространения методов общественного влияния на улучшение экологической обстановки в КР  | СМИАйыл окмоту (ОМСУ)НПО |
|  | *Мероприятие 2.14. Проводить тренинги / образовательные курсы по вопросам участия общественности в принятии решений по вопросам окружающей среды и безопасности, так же как вопросам предотвращения конфликтов, связанных с использованием природных ресурсов* | 2015 - 2018 | - Будут разработаны обучающие модули семинаров и тренингов по принципам участия общественности в решений экологических проблем горнодобывающего сектора КР.- В горнодобывающих районах для местного населения будут организованы образовательные мероприятия по предотвращению возникновения конфликтов, связанных с использованием природных ресурсов.  | Управления и отделы ГАООСЛХ, ГИЭТБ, ОМСУ в регионах КР, горнодобывающие предприятия |
| 3. Доступ к правосудию по экологическим вопросам |
| Компонент: Повышение уровня информированности широкого круга общественности об экологических правах в целях обеспечения эффективного участия в решении проблем в сфере охраны окружающей среды и устойчивого развития. |
|  | *Мероприятие 3.1. Проводить обучающие тренинги / семинары и встречи / круглые столы по доступу к правосудию по экологическим вопросам для судей, практикующих юристов и адвокатов, правозащитных общественных организаций и органов прокуратуры* |  |  |  |
| А. | Проведение тренингов для представителей судов, адвокатов юга Кыргызстана | 2015-2017 | Тренинги будут проведены международным экспертом-юристом, совместно с Учебным Центром судей при ВС КР по доступу к правосудию по вопросам окружающей среды. | УЦ судей при ВС КР.эксперты |
| б. | Организация учебных курсов для организаций и экспертов, работающих в сфере юриспруденции по вопросам прав и обязанностей в области ООС | 2 раза в год |  - Будет разработан обучающий модуль совместно с правозащитными организациями, практикующими юристами, Вузами по практическому применению экологического права в КР. - Будет определена целевая аудитория для проведения учебных курсов и тренингов по доступу к правосудию по экологическим вопросам | ОЦ |
|  | *Мероприятие 3.2. Сотрудничать с Учебным Центром судей при Верховном Суде КР и Центром Повышения Квалификации Государственных служащих в разработке и интеграции обучающих программ и курсов по экологическому праву* | 4 раза в год в течение 2015 - 2018 | - Подписать меморандум о сотрудничестве между Учебным центром при Верховном Суде КР и Орхусскими Центрами КР для интеграции курсов по экологическому праву.- Разработать учебный модуль тренингов обучающего курса для организаций и экспертов, работающих в сфере юриспруденции - Проводить обучающие курсы по экологическому праву среди судей, адвокатов, сотрудников прокуратуры и практикующих юристов | ОЦ, УЦ ВС, международные эксперты, ОБСЕ |
|  | *Мероприятие 3.3. Организовывать образовательно - практические Школы Экологического Права для преподавателей и студентов – юристов Вузов, в том числе на уровне регионов КР* | 2016 - 2017  | - Наладить сотрудничество с правозащитными организациями и Вузами КР разработки программы – модуля Школы Экологического права.- Провести курсы Школы Экологического Права в ВУЗах КР совместно с правозащитными организациями и практикующими юристами как на национальном, так и на региональном уровнях. | НПО, ОО, правозащитные организации, Вузы КР, Орхусские Центры ЦА |
|  | *Мероприятие 3.4. Привлекать к работе Орхусских Центров КР правозащитные общественные организации и институт Омбудсмена КР для продвижения и интеграции деятельности по защите экологических прав граждан* | 2015 - 2018 | Для оказания помощи в предоставлении юридических консультаций по вопросам ООС и экологии будут привлечены практикующие юристы правозащитных организаций, а также практикующих юристов-экологов. Ожидается, что Орхусские Центры в регионах КР подпишут меморандум о сотрудничестве с правозащитными – партнерскими организациями | Правозащитные организации, эксперты |
|  | *Мероприятие 3.5. Организовать бесплатные юридические консультации по правовым экологическим вопросам для граждан на базе Орхусских Центров КР или с привлечением / на базе офисов практикующих юристов, правозащитных организаций* | 2015 - 2018 | Юрист-консультантом Орхусских Центров и правозащитными организациями будет предоставлена бесплатная юридическая консультация по экологическому праву и положениям ОК гражданам и организациям. | Эксперты, Орхусские центры |
|  | *Мероприятие 3.6. Проводить Открытые выездные консультации по правовым экологическим вопросам для потребителей природных ресурсов (фермеры, природоохранные и туристические зоны и организации) и населения, живущих в непосредственной близости от опасных экологических и техногенных зон воздействия (горнодобывающий сектор, урановые и токсичные хвостохранилища)* | По необходимости | - Определить нужды местного населения, проживающего в непосредственной близости от «горячих экологических точек» для предоставления юридических консультаций по экологическим вопросам.- При поступлении заявок и обращений местного населения, предоставлять открытые консультаций в регионах с участием специалистов в области ООС- При организации различных выездных семинаров и тренингов параллельно проводить юридические консультации для местного населения | Эксперты, правозащитные организации |
| 4. Развитие потенциала Орхус Центров Кыргызской Республики: |
| Компонент: Создание условий для более эффективного сотрудничества и координации Орхусских Центров КР, с учетом краткосрочных и среднесрочных перспектив, и приоритетов как на национальном, так и на региональном уровне. |
|  | *Мероприятие 4.1. Разработать и согласовать на уровне ГАООСЛХ и его территориальных управлений ежегодные планы работы Орхусских Центров* | Октябрь - Ноябрькаждого года 2015 – 2018 | * Совместно с Национальным координатором

ОК подготовить и утверждать не позднее ноября каждого года план работы Орхусских центров на следующий год и согласовать с руководством ГАООСЛХ.* Оказывать помощь в проведении заседаний

Наблюдательного Совета при ГАООСЛХ | ГАООСЛХ, ОБСЕ, Орхусские центры |
|  | *Мероприятие 4.2.*   *Разработать и подписать меморандум о сотрудничестве между Орхусскими Центрами КР в соответствии с приоритетными направлениями деятельности по реализации Орхусской конвенции* | Постоянно | -Будут заключены меморандумы о сотрудничестве между Орхусскими центрами г. Ош и г. Бишкек.- Будут заключены меморандумы о сотрудничестве с национальными секретариатами Международных природоохранных конвенций для более эффективного вовлечения Орхус центров КР в распространении информации о реализации международных природоохранных конвенций, подписанных КР.- Будут заключены меморандумы о сотрудничестве с Орхусскими Центрами в странах Центральной Азии для развития обмена информацией и опытом в реализации Орхусской конвенции. | ОЦ |
|  | *Мероприятие 4.3. Создать и организовать работу консультативного совета (7-9 человек) при Орхусских Центрах из числа государственных, международных, общественных организаций, академической среды и СМИ по планированию и мониторингу деятельности на ежегодной основе*  | Июль-август 2015 | Из числа партнеров Орхусского центра будет создан консультативный совет. Данный совет будет определять приоритеты деятельности Центра, заслушивать планы работ, стратегии деятельности, отчеты выполненных работ. Ожидается, что в консультативный совет Орхусских Центров будут входить представители государственных структур, общественных организаций, СМИ, академии и независимых экспертов, международных организаций.  | ГАООСЛХ, ГИЭТБ, НПО,научные институты, международные организации, СМИ |
|  | *Мероприятие 4.4. Наладить сотрудничество / взаимодействие с местными органами государственной власти, органами местного самоуправления на местах и управлениями охраны окружающей среды и лесного хозяйства по технической и экспертной поддержке Орхус Центров КР* | 2015 - 2018 | Будут проведены встречи с руководителями ОМСУ и территориальными управлениями ГАООСЛХ на предмет совместной работы по реализации принципов Орхусской Конвенции. По необходимости составить совместный план действий по созданию условий в информировании и участии местного населения по экологическим вопросам. | ОМСУ, ГАООСЛХ |
|  | *Мероприятие 4.5. Содействовать региональному сотрудничеству Орхусских Центров Кыргызстана – Таджикистана, Кыргызстана - Казахстана в реализации мероприятий трансграничного экологического характера в соответствии с подписанными меморандумами о сотрудничестве и совместными планами работы, проектами и межгосударственными соглашениями* | 2015 - 2018 | На основании меморандума о сотрудничестве и совместного плана мероприятий Орхусских Центров Худжанда (Таджикистан) и Оша (Кыргызстан) будут выполняться совместные трансграничные мероприятия и проекты, содействующие региональному сотрудничеству двух стран в области охраны окружающей среды. | Орхусские Центры г. Ош и г. Худжанда, ОБСЕ |
|  | *Мероприятие 4.6.* *Усилить взаимодействие Орхусских Центров КР с национальным координатором Орхусской конвенции в КР в планировании, реализации и мониторинга деятельности по выполнению обязательств страны в рамках Орхусской конвенции* | Постоянно | Орхусские Центры и Национальный координатор по реализации Орхусской Конвенции в КР будут планировать совместные действия с ГАООСЛХ на ежегодной основе, оказывать содействие в реализации запланированных мероприятий по реализации Орхусской Конвенции в КР. | Национальный Координатор ОК, ГАООСЛХ |
|  Компонент: Повышение институционального и человеческого потенциала Орхусских Центров КР для улучшения деятельности по реализации Орхусской Конвенции в КР. |
|  | *Мероприятие 4.7.* *Определить и повышать потенциал человеческих ресурсов в рамках деятельности Орхусских Центров с упором на знания, опыт в контексте 3 основных направлений реализации Орхусской конвенции в КР.* | Постоянно | - На ежегодной основе менеджеры Орхусских Центров и консультативные советы при Орхусских центрах будут определять и рекомендовать необходимые мероприятия для повышения потенциала, знаний человеческих ресурсов центров.- Будут проведены обучающие тренинги для сотрудников ОЦ и будут составлены индивидуальные планы развития и обучения для сотрудников. | Менеджеры Орхус центров, члены консультативного совета, Эксперты, консультанты, ОБСЕ |
|  | *Мероприятие 4.8.* *Организовать необходимые семинары / тренинги / визиты по обмену опытом для сотрудников и партнерских организаций Орхус Центров КР как на региональном, так и на международном уровнях* | Постоянно | Внести в ежегодные планы работы Орхусских Центров КР визиты по обмену в существующие Орхус Центры Центральной Азии и других стран для ознакомления и передачи опыта по реализации принципов Орхусской Конвенции, а также предусмотреть участие в международных встречах, конференциях и семинарах для повышения знаний и налаживание контактов для совместных действий с другими Орхус Центрами. | ОБСЕ, Орхусские Центры, ГАООСЛХ |
|  | *Мероприятие 4.9.* *Привлекать к деятельности Орхусских Центров волонтеров и практикантов из числа студентов ВУЗов КР экологических, биологических и других факультетов во время проведения мероприятий* | В течение 2015 – 2018 | * Заключить соглашения с ВУЗами КР о проведении стажировок в Орхусских Центрах студентами-практикантами на ежегодной основе.
* Среди студентов выявить заинтересованных в постоянном сотрудничестве с Орхусскими Центрами и организовать группы волонтеров, которые будут оказывать содействие Орхусским Центрам в выполнении своих функций, а для студентов – получение навыков работы в организации, расширения кругозора и практический опыт по своей будущей специальности.
* Проводить открытые презентации для преподавателей и студентов ВУЗов КР о деятельности Орхус Центров в КР и регионе ОБСЕ и принципах Орхусской Конвенции
 | ВУЗы, Орхусские Центры |
| Компонент: Улучшение работы по информированию о деятельности Орхусских Центров КР широких кругов общественности |
|  | *Мероприятие 4.10.* *Создать и поддерживать функционирование единого Веб Сайта Орхус Центров КР на базе информационного ресурса Орхусской Конвенции в Кыргызской Республики* | Июль 2015 - 2018 | - Совместно с Орхусскими Центрами в г. Ош и г. Бишкек, Национальным координатором Орхусской конвенции в КР разработать формат веб сайта Орхусских центров КР.- Обновлять на регулярной основе единый веб сайт Орхусских центров КР как новостной, так и ресурсной информацией | Орхусские центры КР, Национальный координатор по ОК в КР |
|  | *Мероприятие 4.11.* *Сотрудничать активно с представителями СМИ по предоставлению своевременной экологической информации и информации о мероприятиях Орхусских Центров* | Июль – сентябрь 2015 | - Проводить регулярные встречи с представителями СМИ по вопросам доступа к экологической информации и презентации о результатах работы Орхусских Центров. – Содействовать в создании и функционировании экологического пресс-клуба с привлечением СМИ и экспертов экологов.- Распространять информационные материалы о реализации Орхусской конвенции в КР через местные и национальные СМИ. | ОЦ |
|  | *Мероприятие 4.12. Проводить регулярные пресс конференции (по необходимости) для представителей СМИ с участием государственных органов и представителей общественности, общественных организаций* | По необходимости 1 раз в год в течение 2015 - 2018 | Включить в ежегодный план работы ОЦ проведение пресс-конференций с участием гос. структур, экспертов и партнеров НПО по обсуждению доступа к информации, участию общественности в решении актуальных экологических проблем в регионах КР.  | ОЦ, пресс-секретари ГАООСЛХ и ОБСЕ |
|  | *Мероприятие 4.13.* *Создать электронные рассылки Орхусских Центров КР, а также участвовать в* *Информационной сети (обмене информации) Орхус Центров в Центральной Азии* | Постоянно | - Через сеть Орхус Центров Центральной Азии участвовать в электронных рассылках для обмена опытом и информацией по реализации Орхусской конвенции. - Содействовать в создании и функционированию единого информационного портала Орхус Центров Центральной Азии. | Орхус центры Центральной Азии |
|  | *Мероприятие 4.14. Готовить и распространять ежегодные отчеты о результатах деятельности Орхусских центров КР в печатном и электронном видах среди заинтересованной общественности и государственных, международных организаций, СМИ* | По итогам года | По итогам года после согласования отчетов о деятельности Орхусских Центров КР с ГАООСЛХ и ОБСЕ передавать для публикации материалы отчета за период работы в СМИ и электронном варианте на сайты информационных порталов. | ОЦ, ГАООСЛХ, ОБСЕ |
|  | *Мероприятие 4.15.* *Создавать и широко распространять рекламные, информационные материалы о функциях и направлениях деятельности Орхусских центров, а также принципов реализации Орхусской Конвенции в КР через электронные и печатные СМИ, ВУЗов, государственных учреждений и бизнес структур, общественных организаций* | По мере необходимости, в течение 2015 - 2018 | - Включить в план работы Орхусских Центров встречи с представителями СМИ, ВУЗов, госучреждений, бизнес структур и общественности для ознакомления с деятельностью Орхус Центров. - При выездах по регионам КР использовать возможность информирования местного населения и местных ОМСУ о работе Орхусских Центров. - При участии в различных семинарах и конференциях иметь возможность в представлении краткой информации о деятельности Орхус Центров.- Будут разработаны буклеты и плакаты об Орхусской конвенции и о деятельности Орхусских Центров для распространения среди общественности и заинтересованных сторон в КР. | Орхус Центры, СМИ, ВУЗы, ОМСУ |
| Компонент: Привлечение дополнительных ресурсов для поддержки и развития деятельности Орхус центров в КР |
|  | *Мероприятие 4.16.*  *Наладить работу с частными Банками и микро финансовыми организациями и другими бизнес структурами по продвижению экологической политики в их деятельности и развития принципов «зеленого кредитования / финансирования» и экологической безопасности через информирование широкого круга общественности* | По необходимости | - Организовать встречи с работниками банковской сферы и бизнес структур для возможного сотрудничества в реализации совместных проектов в соответствии с принципами Орхусской Конвенцией. - Предоставить информацию о деятельности Орхусских центров КР и о возможных путях сотрудничества в продвижении реализации экологической политики партнерских бизнес структур Всемирного Банка, ЕБРР, АБР в КР.  | МДС |
|  | *Мероприятие 4.17.* *Наладить сотрудничество с другими международными организациями, проекты которых направлены на решение экологических проблем (ПРООН, ГЭФ, GIZ, Всемирный Банк и т.д.) по привлечению Орхус Центров в контексте распространения экологической информации и участия общественности в принятии решений по экологическим вопросам* | Постоянно | - Для привлечения дополнительных средств в реализацию ежегодных мероприятий Орхусских Центров, а также целей и задач Стратегии развития деятельности Орхусских Центров на 2015 – 2018 годы, сотрудничать с международными организациями.- Использовать площадку Координационной встречи донорских организации для презентации возможностей и путей сотрудничества с Орхус Центрами КР и международных организаций. | Орхус Центры, Международные организации |
|  | *Мероприятие 4.18.* *Лоббировать интересы в Органах местного самоуправления, управлений охраны окружающей среды и лесного хозяйства по выделению бюджетных и внебюджетных средств для реализации мероприятий по Орхусской конвенции в регионах КР* | Постоянно | - Для успешного продвижения работы территориальных управлений ГАООСЛХ в реализации Орхусской Конвенции на местах лоббировать перед ОМСУ закладывать в бюджет территории обязательные статьи по участию общественности в принятии решений, касающихся решения экологических вопросов и доступа к экологической информации.  | ОМСУ, ГАООСЛХ |
|  | *Мероприятие 4.19. Сотрудничать с другими международными экологическими конвенциями, ратифицированными КР, для продвижения принципов участия общественности в принятии решений по экологическим вопросам и доступа к экологической информации*  | Постоянно | - Для реализации совместных действий по реализации природоохранных конвенций в КР, Орхусские центры будут налаживать сотрудничество с координаторами экологических конвенций в КР.- Орхусские Центры будут привлекать организации, продвигающие экологические Конвенции на территории КР и обсудят совместные действия по различным аспектам в области применения принципов Орхусской конвенции. | Национальные координаторы международных природоохранных конвенций в КР |
|  | *Мероприятие 4.20. Использовать механизм Республиканского Фонда Охраны Природы (РФОП) КР для привлечения со – финансирования в реализации мероприятий Орхусских центров* | 2015 - 2018 | - Развить сотрудничество и контакты с РФОП ГАООСЛХ для со-финансирования и продвижения совместных проектов.- При составлении плана мероприятий и механизмов реализации вносить предложения о со-финансировании со стороны ГАООСЛХ через свой Фонд при сотрудничестве с Национальным Координатором по Орхусской Конвенции.  | Республиканский Фонд Охраны Природы (РФОП), Орхусские центры |
| Компонент: Принятие мер по устойчивому функционированию Орхусских центров КР в сотрудничестве с Национальным координатором по выполнению Орхусской конвенции, Государственным Агентством Охраны Окружающей Среды и Лесного Хозяйства / Государственной Инспекцией по экологической и технической безопасности при Правительстве КР, местными органами государственной власти и общественностью. |
|  | *Мероприятие 4.21.* *Определить сферы сотрудничества и возможности государственных структур как на национальном, так и на областном уровнях по поддержке деятельности Орхусских Центров КР для их устойчивости в долгосрочной перспективе* | 2015 - 2016 | - Наладить сотрудничество с государственными учреждениями и ведомствами для поддержки Орхусских центров в реализации Орхусской Конвенции в КР.- Изучить потенциал и возможности по созданию и функционированию Орхусских Центров в регионах КР (Баткенская область, Иссыккульская область, Нарынская область).- Совместно с ГАООСЛХ разработать формы сотрудничества по исполнению принципов Орхусской Конвенции на уровне Правительства КР для всех структурных подразделений. | ГАООСЛХ |
|  | *Мероприятие 4.22. Привлекать общественные организации в проведении мероприятий Орхусских центров КР* |  | При составлении планов работ Орхусских Центров для проведения мероприятий общественного значения заранее предусматривать возможное участие партнерских организаций и общественности.  | Общественные организации КР, Орхусские центры КР. |