**Проект документа для комментариев.**

**ПЛАН ДЕЙСТВИЙ  
по реализации Приоритетов (2040) сохранения биологического разнообразия Кыргызской Республики на 2019-2023 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Задачи** | **Меры/действия** | **Срок реализации** | **Ожидаемые результаты** | **Ответственные исполнители** | **Источник финансирования** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **А: Ведение борьбы с основными причинами утраты биоразнообразия путем включения тематики биоразнообразия в деятельность Правительства и общества** | | | | | | |
|  | **Задача 1. Повысить уровень информированности населения о ценности биоразнообразия, о мерах по сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия** | Разработка и внедрение программ по тематике сохранения и ценности биоразнообразия в национальные образовательные учебные программы, связанные с Концепцией Образование для устойчивого развития (ВУЗы). | 1-4 квартал 2020 года | Утвержденные приказом МОН Программы по тематике биоразнообразия | МОН, ГАООСЛХ, | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства |
|  | Разработка и согласование 6-го национального отчета в рамках реализации обязательств по Конвенции ООН о биологическом разнообразии (КБР) | 3-4 квартал 2018 года | Представленный в секретариат КБР 6-й Национальный отчет | ГАООСЛХ, министерства/ ведомства | Донорские средства |
|  | Разработка и обновление страницы официального сайта ГАООСЛХ по вопросам сохранение и ценности биоразнообразия | 1 квартал 2019 года – 4 квартал 2023 года | Разработанная страница на сайте ГАООСЛХ, обновление информации, не реже чем 1 раз в 3 месяца | ГАООСЛХ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства |
|  | Проведение информационной кампании "Птица года" | 1 квартал 2019 года – 4 квартал 2023 года | Опубликованные буклеты, листовки, плакаты, календари | ГАООСЛХ | Донорские средства (НАБУ) |
|  | Проведение информационной кампании (разработка буклетов, плакатов, брошюр, газеты и др.) и распространение информации о ценности биоразнообразия, о мерах по сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия. | 1 квартал 2019 года – 4 квартал 2023 года | Опубликованные информационные материалы (буклеты, листовки, плакаты, календари) | ГАООСЛХ, министерства/ ведомства, НАН КР | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства |
|  | Разработка мультипликационных фильмов для детей о ценности биологического разнообразия на основе традиционных знаний эпоса Манас | 2-3 кварталы 2019 года | Подготовленные мультипликационные фильмы для детей | МКИТ,  ГАООСЛХ | Донорские средства (ПРООН) |
|  | Организация и проведение пресс-конференций, пресс-туров (ООПТ, лесхозы, охотничьи хозяйства), фотовыставок по вопросам сохранения и устойчивого использования биологического разнообразия | 1 квартал 2019 года – 4 квартал 2023 года | Не менее 1 раза в год пресс-конференции, не менее 1 раза в год пресс-туры, фотовыставки | ГАООСЛХ,  НАН,  ОТРК | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства |
|  | Проведение акций по сохранению биоразнообразия (Марш парков, Час Земли, День эколога, День защиты снежного барса, День ВБУ и др.) | 1 квартал 2019 года – 4 квартал 2023 года | Количество акций (Марш парков, Час Земли, День эколога, День защиты снежного барса и др.) | ГАООСЛХ, НАН | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства |
|  | Разработка и обустройство экологических туристических троп в ООПТ | 3-4 кварталы 2020 года | 5 разработанных экологических троп, туристических маршрутов и его информационное обеспечение (научный туризм, экотуризм, наблюдение за птицами, ботанический туризм и другое) | ГАООСЛХ, НАН | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства |
|  | Создание и обеспечение функционирования экологических информационных центров/музеев и других объектов в ООПТ | 1 квартал 2019 года – 4 квартал 2023 года | Количество функционирующих объектов | ГАООСЛХ,  ГАМСУМО | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства |
|  | Повышение потенциала работников ООПТ, местных сообществ по организации экологического туризма | 3 квартал 2019 года - 4 квартал 2023 года | Количество проведенных тренингов | ГАООСЛХ, МКИТ | Донорские средства |
|  | Разработка и внедрение Приложений для смартфонов по охотминимумам, штрафам, краснокнижным видам, по определению животных и птиц | 3 кв. 2018 - 3 кв. 2020 | Разработанные Приложения | ГАООСЛХ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства |
|  | Организация и проведение экологических летних лагерей | 3 квартал 2019 года -  3 квартал 2020 года | Проведенные летние лагеря | ГАООСЛХ, МОН, МКИТ | Донорские средства |
|  | | | | | | |
| 2.1. | **Задача 2. Интегрировать вопросы сохранения и ценности биоразнообразия в национальные и региональные (местные) стратегии развития и в систему национального учета природного капитала** | Разработка и утверждение Методики по проведению анализа и оценки секторальных/региональных стратегических документов с учетом возможностей интеграции вопросов сохранения и ценности биоразнообразия. | 1-4 квартал 2019 года | Утвержденная приказом МЭ Методика | МЭ,  ГАООСЛХ |  |
| 2.2. | Проведение анализа и оценки секторальных/региональных стратегических документов с учетом возможностей интеграции вопросов сохранения и ценности биоразнообразия. | 1-4 кварталы 2020 года | Отраслевые меры, определенные для внесения изменений/ дополнений в отраслевые документы | ГАООСЛХ, министерства/ ведомства | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства |
| 2.3. | Включение вопросов сохранения и ценности биоразнообразия в секторальные/региональные стратегические документы | 1 квартал 2021 года –  4 квартал 2023года | Утвержденные секторальные/ региональные стратегические документы | министерства/ведомства | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства |
| 2.4. | Включение вопросов охраны окружающей среды и биоразнообразия в планы социально-экономического развития регионов (ПСЭР) | 1-4 квартал 2019 года | Утвержденные ПСЭР включают вопросы охраны окружающей среды и сохранения биоразнообразия | ГАМСУМО, ГАООСЛХ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства |
| 2.5. | Повышение природоохранных полномочий органов МСУ посредством внесения соответствующих изменений в НПА КР | 1квартал 2019 года  - 4 квартал 2020 года | Утвержденные НПА с изменениями, направленными на улучшение экологической ситуации на территориях айыльных аймаков | ГАМСУМО, ГАООСЛХ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства |
| 2.6. | Внедрение системы эколого-экономического учета для пастбищных экосистем | 1 квартал 2019 года - 4 квартал 2023 года | Национальные счета | НСК, МСХППМ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства |
|  | | | | | | |
| 3.1 | **Задача 3. Разработать систему стимулирования по сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия с учетом социально-экономических условий** | Проведение комплексной оценки субсидий и стимулов с целью определения эффективности и рентабельности применения их для сохранения биоразнообразия. | 1 квартал - 4 квартал 2019 года | Выработанные рекомендации | МФ, МЭ, ГАООСЛХ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства |
| 3.2 | Разработка плана по отмене и /или замещению неэффективных для биоразнообразия бюджетных субсидий и внедрению положительных стимулов. | 1-4 квартал 2020 года | Дорожная карта | МФ, МЭ, ГАООСЛХ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства |
| 3.3. | Разработка и утверждение экономических и других стимулов для поощрения хозяйствующих субъектов к принятию мер, способствующих улучшению и сохранению биоразнообразия | 1 квартал 2021 года –  4 квартал 2022 года | Утвержденные постановлением Правительства механизмы | МФ, МЭ, ГАООСЛХ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства |
|  | | | | | | |
| 4.1. | **Задача 4. Продвигать устойчивое производство и потребление для снижения негативного воздействия на экосистемы при использовании природных ресурсов** | Разработка и утверждение норм природопользования | 1 квартал 2019 года -4 квартал 2020 года | Утвержденные постановлением Правительства нормы | НАН, ГАООСЛХ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства |
| 4.2. | Внесение изменений по вопросам нарушения норм природопользования в НПА КР | 1 квартал 2021 года - 4 квартал 2022 года | Утвержденные постановлением Правительства изменения в НПА | ГАООСЛХ, | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства |
| 4.3. | Внесение изменений в нормативно-правовые акты по проведению оценки воздействия на окружающую среду в КР и экологической экспертизы (критерии по сохранению и ценности биоразнообразия) | 2 квартал 2021 года - 4 квартал 2022 года | Утвержденные постановлением Правительства изменения в НПА | ГАООСЛХ, ГКПЭН | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства |
| 4.4 | Разработка и утверждение механизмов поощрения при использовании природоохранных, ресурсосберегающих и малоотходных технологий | 1 квартал 2020 года –  4 квартал 2022 года | Утвержденные постановлением Правительства механизмы | ГАООСЛХ, МЭ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства |
| 4.5 | Проведение анализа и оценки деятельности горнодобывающего сектора по влиянию на состояние биоразнообразия | 1 квартал 2019 года –  4 квартал 2020 года | Рекомендации | ГКПЭН, МЭ ГАООСЛХ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства |
| **В: Сокращение прямых нагрузок на биоразнообразие и стимулирование устойчивого использования** | | | | | | |
| 5.1. | **Задача 5. Сократить темпы утраты всех естественных мест обитания биоразнообразия и снизить деградацию и фрагментацию экосистем** | Внесение изменений и дополнений в Земельный кодекс КР по вопросу трансформации земель особо охраняемых природных территорий в другие категории земельного фонда. | 3-4 кварталы 2019 года | Принятые изменения/  дополнения в Земельном кодексе | ГАООСЛХ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 5.2. | Внесение изменений в НПА по нормированию нагрузки на пастбища, вопросам пользования, отрицательно влияющих на экосистемы | 1-4 кварталы 2020 года | Утвержденные постановлением Правительства изменения в НПА | МСХППМ, ГАООСЛХ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства |
| 5.3. | Разработка и утверждение Порядка создания экологических коридоров в Кыргызской Республике | 1 квартал 2019 года –  4 квартал 2020 года | Утвержденный постановлением Правительства Порядок | ГАООСЛХ, НАН | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 5.4. | Разработка и утверждение критериев, норм и индикаторов деградации естественных экосистем | 1квартал 2019 года –  4 квартал 2020 года | Утвержденные приказом ГАООСЛХ критерии, нормы и индикаторы | НАН, МСХППМ, ГАООСЛХ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 5.5. | Проведение исследований состояния пастбищных ресурсов | 1 квартал 2019 года –  4 квартал 2020 года | Утвержденные решением Ученого совета (КНИИЖП) рекомендаци, цифровая модель картографического материала по состоянию пастбищ | МОН, МСХППМ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства |
| 5.6. | Проведение исследований по сокращению мест обитания биоразнообразия (ключевым видам) | 1 квартал 2019 года - 4 квартал 2020 года | Утвержденные решением Ученого совета рекомендации (БПИ) | НАН, ГАООСЛХ, МСХППМ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства |
| 5.8. | Проведение мероприятий по восстановлению утраченных мест обитания биоразнообразия и разрушенных природных экосистем | 1 квартал 2021 года –  4 квартал 2023 года | Восстановленные места обитания и природные экосистемы | ГАООСЛХ, МСХППМ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства |
| 5.9. | Проведение исследований мест прохождения миграционных путей животных для создания экологических коридоров | 1 квартал 2021 года –  4 квартал 2022 года | Утвержденные решением Ученого совета (БПИ) рекомендации | НАН, ГАООСЛХ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства |
| 5.10. | Создание экологических коридоров: мосты, подземные переходы, запрет временного ведения охотничьей хозяйства и других хозяйственной деятельности в миграционный сезон | 1-4 кварталы 2023 года | Утвержденные постановление Правительства экологические коридоры | ГАООСЛХ, НАН, МТД | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства |
| 5.11. | Проведение исследований популяции водоплавающих птиц на крупных озерах | 1квартал 2019 года – 4 квартал 2023 | Утвержденные решением Ученого совета (БПИ) рекомендации | НАН, ГАООСЛХ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства |
|  | | | | | | |
| 6.1. | **Задача 6. Обеспечить сохранение и восстановление эндемичных видов рыб и их экосистемы** | Внесение изменений в НПА по запрету и/или ужесточению установок садковых хозяйств на озерах Рамсарских угодий | 1 квартал 2019 года - 4 квартал 2020 года | Утвержденные постановлением Правительства изменения в НПА | МСХППМ, НАН | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства |
| 6.2. | Разработка и утверждение Положения «Об использовании вновь создаваемых гидротехнических сооружений (искусственных водохранилищ) в качестве рыбохозяйственных водоемов» | 4 квартал 2019 года – 2 квартал 2020 года | Утвержденное постановлением Правительства Положение | МСХППМ, НАН | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства |
| 6.3. | Разработка и утверждение Порядка проведения систематического изучения ихтиофауны в научных и хозяйственных целях | 1 квартал 2019 года –  4 квартал 2020 года | Утвержденный постановлением Правительства Порядок | МСХППМ, НАН | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства |
| 6.4. | Проведение исследований эндемичных видов рыб в озере Иссык-Куль. | 1 квартал 2020 года –  4 квартал 2022 года | Утвержденные решением Ученого совета (БПИ) рекомендации | НАН МСХППМ, | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства |
| 6.5. | Разработка и утверждение Методики искусственного разведения эндемичных видов рыб | 3-4 квартал 2020 года | Утвержденная решением Ученого совета (БПИ) Методика | НАН | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства |
| 6.6. | Искусственное разведение эндемичных видов рыб в озере Иссык-Куль | 1 квартал 2021 года –  4 квартал 2023 года | Количество выпущенных мальков эндемичных видов рыб | МСХППМ | Донорские средства |
| 6.7. | Проведение мониторинга и учета ихтиофауны по крупным рекам и озерам | 1 квартал 2019 года –  4 квартал 2023 года | База данных, отчет, рекомендации | МСХППМ, НАН | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства |
|  | | | | | | |
| 7.1. | **Задача 7. Обеспечить устойчивое управление сельским, рыбным и лесным хозяйствами для сохранения биоразнообразия** | Разработка и утверждение Концепции развития лесного хозяйства до 2040 года и Плана действий по развитию лесного хозяйства на 2019-2023 гг. | 1-2 квартал 2019 года | Утвержденная постановлением Правительства Концепция | ГАООСЛХ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства |
| 7.2. | Разработка и утверждение Программы развития рыбного хозяйства и аквакультуры в Кыргызской Республики на период до 2027 года | 1 квартал 2019 года | Утвержденная постановлением Правительства Программа | МСХППМ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства |
| 7.3. | Разработка и утверждение Программы по восстановлению деградированных земель Кыргызской Республики | 2-4 квартал 2021 года | Утвержденная постановлением Правительства Программа | МСХППМ, МОН, ГАООСЛХ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства |
| 7.4. | Разработка и утверждение План мер, обеспечивающих проведение обязательной вакцинации домашнего скота | 1 квартал 2019 года –  4 квартал 2020 года | Утвержденный План мер постановлением Правительства | МСХППМ, НАН | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства |
| 7.5. | Проведение мероприятий по вакцинации чабанских собак на пастбищах | 1 квартал 2021 года – 4 квартал 2023 года | Проведенные вакцинации чабанских собак | МСХППМ, НАН | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства |
| 7.5. | Разработка и внедрение экологической маркировки продуктов сельского хозяйства, учитывающих сохранение биоразнообразия при производстве продукта | 2-3 квартал 2020 года | Процедуры по внедрению экологической маркировки продуктов сельского хозяйства | МСХППМ, ГАООСЛХ, НАН | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства |
| 7.6. | Создание и восстановление защитных лесных насаждений вдоль автомобильных и железных дорог, закрепление крутых склонов и размываемых откосов | 1 квартал 2019 года –  4 квартал 2023 года | Объемы созданныхзащитных лесных насаждений | МТД, МЧС, ГАООСЛХ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства |
| 7.7. | Создание и восстановление лесозащитных полос на сельскохозяйственных землях | 1 квартал 2019 года –  4 квартал 2023 года | Площади полезащитных полос | МСХППМ, ГАООСЛХ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства |
| 7.8. | Разработка и утверждение механизмов мультифункционального подхода к лесопользованию | 1-4 квартал 2020 года | Утвержденные постановлением Правительства механизмы | ГАООСЛХ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства |
| 7.9. | Проведение сертификации системы управления лесами Токтогульского и Тогуз-Тороузского лесхозов по стандартам FSC | 1-4 квартал 2020 года | Сертификация управления лесами Токтогульского и Тогуз-Тороузского лесхозов по стандартам FSC | ГАООСЛХ, МСХППМ,  ОМСУ, фермерские хозяйства (по согласованию) | Донорские средства (ГЭФ-ПРООН проект по ЗТШ) |
| 7.12. | Создание тепличных хозяйств на принципах органического сельского хозяйства | 1 квартал 2019 года –  4 квартал 2023 года | Созданные теплицы | МСХППМ,  ОМСУ, фермерские хозяйства (по согласованию) | Донорские средства, собственные средства фермеров |
|  | | | | | | |
| 8.1. | **Задача 8.**  **Снизить загрязнение окружающей среды до уровней, при котором функционированию экосистем и биоразнообразию не наносится ущерба** | Проведение мониторинга качества воды озера Иссык-Куль, реки Чу и ее притоков | 1 квартал 2019 года –  4 квартал 2023 года | База данных, оценка качества воды | ГАООСЛХ, МЧС | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 8.2. | Проведение очистки дна прибрежной зоны озера Иссык-Куль от бытового мусора | 1 квартал 2019 года –  4 квартал 2023 года | Очищенные от мусора площади | ГАООСЛХ, ГАМСУМО,  областная государствен-ная администрация Иссык-Кульской области | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, средства РФОПРЛО |
| 8.3. | Проведение анализа качество воды, донных отложений и рыбы (содержание пестицидов ДДТ) на озере Сон-Куль | 1 квартал – 4 квартал 2019 года | Оценка качества воды, рекомендации | ГАООСЛХ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства (Правительство Финляндии) |
| 8.4. | Проведение очистка дна озера Сон-Куль от затонувших рыболовных сетей | 2 квартал –  4 квартал 2019 года | Очищенные от сетей площади озера | ГАООСЛХ, Минсельхоз,  областная государствен-ная администрация Иссык-Кульской области | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, средства РФОПРЛО |
| 8.5. | Проведение очистки ледника «Хан-Тенири», пик Ленина, Ала-Арча от бытового мусора | 3 квартал 2019 года –  4 квартал 2020 года | Объемы вывезенного бытового мусора | ГАООСЛХ  Областные государствен-ные администрации, турфирмы (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете,  донорские средства |
|  | | | | | | |
| 9.1. | **Задача 9. Регулировать перемещение и интродукцию чужеродных (инвазивных) видов** | Внесение изменений и дополнений в НПА по вопросам регулирования перемещения и интродукции чужеродных (инвазивных) видов | 1 квартал 2019 года –  4 квартал 2020 года | Принятые постановлением Правительства изменения в НПА | МСХППМ, ГАООСЛХ, НАН | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 9.2. | Проведение идентификации чужеродных (инвазивных) видов при ввозе в республику | 1 квартал 2019 года - 4 квартал 2023 года | Заключения | НАН, МСХППМ, ГАООСЛХ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 9.3. | Проведение исследований по оценке рисков перемещения и интродукции чужеродных (инвазивных) видов. | 1 квартал 2020 года - 4 квартал 2022 года | Утвержденные решением Ученого совета рекомендации | НАН, МСХППМ, ГАООСЛХ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 9.4. | Создание карантинной зоны для проведения фитосанитарной службой мероприятий по полной или частичной ликвидации очагов заражения и для временного содержания чужеродных видов | 1-3 квартал 2022 года | Мероприятия по полной или частичной ликвидации очагов заражения проводятся на специально созданной карантинной зоне | ГИВФБ | Донорские средства |
| 9.5. | Регулирование численности чужеродных (инвазивных) видов диких животных путем частичного или полного изъятия | 1 квартал 2019года –  4 квартал 2023 года | База данных, отчет | ГАООСЛХ, ГИВФБ, МСХППМ, НАН | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 9.6. | Проведение информационной кампании о перемещении и интродукции чужеродных (инвазивных) видов | 1 квартал 2019 года –  4 квартал 2023 года | Буклеты, листовки, плакаты, количество опубликованных статьей, выступлений в СМИ | ГАООСЛХ, МППСХМ, НАН | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| **C. Улучшение состояния биоразнообразия путем охраны экосистем, видов и генетического разнообразия** | | | | | | |
| 10.1. | **Задача 10. (Задача Айти 11)**  **Увеличить территорию особо охраняемых природных территорий до 10% для сохранения биоразнообразия и обеспечения экосистемных услуг за счет эффективного и справедливого управления** | Внесение изменений и дополнений в Закон КР «Об особо охраняемых природных территориях» (от 3 мая 2011 года № 18) по вопросу пересмотра механизмов управления ООПТ и создания экологических коридоров | 1 квартал 2019 года –  4 квартал 2020 года | Принятые изменения/  дополнения в Закон "Об особо охраняемых природных территорий" | ГАООСЛХ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 10.2. | Разработка и утверждение Порядка организация ООПТ, Порядка проведения ТЭО, Порядка проведения зонирования территории ООПТ | 1 квартал 2019 года –  4 квартал 2020 года | Утвержденные постановлением Правительства Порядки | ГАООСЛХ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 10.3. | Разработка и утверждение Методики оценки эффективности управления ООПТ | 1 квартал 2019 года –  4 квартал  2020 года | Утвержденная приказом ГАООСЛХ Методика | НАН, ГАООСЛХ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
|  | Разработка и утверждение Руководства проведения лесоустройства на землях ООПТ | 1 - 4 квартал 2019 года | Утвержденное приказом ГАООСЛХ Руководство | ГАООСЛХ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 10.4. | Разработка и утверждение Порядка по разработке типовых планов управления ООПТ | 1 квартал 2019 года –  4 квартал 2020 | Утвержденный приказом ГАООСЛХ Порядок | ГАООСЛХ, НАН | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 10.5. | Разработка и утверждение планов управления ООПТ | 1 квартал 2021 года –  4 квартал 2023 | Утвержденные приказом ГАООСЛХ Планы управления ООПТ | ГАООСЛХ, НАН | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства |
| 10.6. | Пересмотр и утверждение Методики ведения Летописи природы и Дневника егеря | 1 квартал 2021 года –  4 квартал 2022 года | Утвержденная приказом ГАООСЛХ Методика | НАН, ГАООСЛХ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 10.7. | Создание ООПТ на территории Баткенской области (охрана трех краснокнижных видов диких животных) | 1 квартал 2021 года –  4 квартал 2023 | Принятие постановления Правительства о создании ООПТ | ГАООСЛХ, НАН | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства |
| 10.8. | Создание ООПТ за счет наиболее значимых водно-болотных угодий | 1 квартал 2021 года –  4 квартал 2023 года | Принятие постановлений Правительства о создании ООПТ | ГАООСЛХ, НАН | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства |
| 10.9. | Включение озер Сары-Челек и Кара-Суу в список водно-болотных угодий, имеющих международное значение (Рамсарская конвенция об охране водно-болотных угодий) | 1 квартал 2019 года –  4 квартал 2023 года | Новый список Рамсарских угодий, утвержденный постановлением Правительства | ГАООСЛХ, НАН | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства |
| 10.10. | Проведение инвентаризации заказников и пересмотр их статуса | 1 квартал 2019 года –  4 квартал 2023 года | Обновленный список заказников, принятие НПА | ГАООСЛХ, НАН | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства |
| 10.11. | Создание стационарных участков для определения ключевых миграционных путей и коридоров водоплавающих птиц | 1 квартал 2019 года –  4 квартал 2020 года | Созданные стационарные участки | ГАООСЛХ, НАН | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства |
| 10.12. | Обновление и издание карт сети ООПТ с учетом новых охраняемых территорий (заказников) | 1 квартал 2022 года –  4 квартал 2023 года | Карты сети ООПТ | ГАООСЛХ, НАН | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства |
| 10.13. | Разработка Программы и Плана управления Ботаническими садом | 1 -4 квартал 2022 года | Утвержденная Программа и План управления | НАН | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства |
|  | | | | | | |
| 11.1. | **Задача 11. (Задача Айти 12)**  **Предотвратить исчезновение угрожаемых видов, улучшить и поддерживать статус их сохранности** | Разработка и утверждение Порядка по внесению и исключению из Красной Книги видов растительного и животного мира | 1 квартал 2019 года –  4 квартал 2020 года | Утвержденный постановлением Правительства Порядок | ГАООСЛХ, НАН | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 11.2. | Разработка и утверждение Порядка ведения государственного мониторинга, учета и кадастра по животному миру | 1 квартал 2019 года –  4 квартал 2020 года | Утвержденный постановлением Правительства Порядок | ГАООСЛХ, НАН | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 11.3. | Разработка и утверждение Порядка ведения государственного мониторинга, учета и кадастра по растительному миру. | 1 квартал 2020 года–  4 квартал 2021 года | Утвержденный постановлением Правительства Порядок | ГАООСЛХ, НАН | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 11.4. | Разработка и утверждение перечня дериватов диких животных | 1 квартал 2019 года –  4 квартал 2020 года | Утвержденный постановлением Правительства перечень | ГАООСЛХ, НАН | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 11.5. | Разработка и утверждение Инструкции по составлению охотхозяйственных планов управления | 1 квартал 2019 года-  4 квартал 2020 года | Утвержденная приказом ГАООСЛХ Инструкция | ГАООСЛХ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 11.6. | Разработка и утверждение Методики проведения биотехнических мероприятий | 1 квартал 2019 года –  4 квартал 2020 года | Утвержденная приказом ГАООСЛХ Методика | НАН, ГАООСЛХ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 11.7. | Проведение воспроизводственных (биотехнических) мероприятий для сохранения диких животных | 1 квартал 2019 года –  4 квартал 2023 года | Поддержка для сохранения диких животных | ГАООСЛХ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 11.8. | Разработка и утверждение механизмов стимулирования для деятельности юридических лиц по осуществлению воспроизводства редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных в целях реинтродукции | 1 квартал 2019 года –  4 квартал 2023 года | Утвержденные постановлением Правительства механизмы | ГАООСЛХ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 11.9. | Создание кадастра животного мира Кыргызской Республики | 1 квартал 2019 года-  4 квартал 2020 года | Созданная система кадастра животного мира Кыргызской Республики | ГАООСЛХ, НАН | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства |
| 11.10. | Создание кадастра растительного мира Кыргызской Республики | 1 квартал 2019 года –  4 квартал 2021 года | Создана система кадастра кадастр растительного мира Кыргызской Республики | ГАООСЛХ, НАН | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства |
| 11.11. | Проведение исследования по оценке состояния редких и исчезающих видов растительного и животного мира | 1 квартал 2019 года –  4 квартала 2020 года | Утвержденный отчет решением Ученого совета (БПИ) | НАН, ГАООСЛХ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 11.12. | Обновление и утверждение Списка краснокнижных видов | 1 - 4 квартал 2021 года | Утвержденный постановлением Правительства список | ГАООСЛХ, НАН | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 11.13. | Подготовка и издание новой редакции Красной Книги КР | 1 квартал 2022 года –  4 квартал 2023 года | Изданная Красная книга | ГАООСЛХ, НАН | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 11.14. | Разработка и утверждение Плана управления по мигрирующим видам млекопитающих | 1 квартал 2021 года –  2 квартал 2022 года | Утвержденный приказом ГАООСЛХ План управления | ГАООСЛХ, НАН | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства |
|  | | | | | | |
| 12.1. | **Задача 12.**  **Сохранить популяцию снежного барса** | Разработка и внедрение унифицированной системы мониторинга численности снежного барса | 1 квартал 2019-4 квартал  2021 года | Утвержденная унифицированная система мониторинга численности снежного барса | ГАООСЛХ, НАН, Секретариат GSLEP | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства (UNDP, SLT, Panthera, NABU, WWF) |
| 12.2. | Изучение популяции снежного барса с использованием фотоловушек, спутниковых ошейников и анализа генетического материала | 1 квартал 2019 года –  4 квартал 2021 года | Отчёты о площади обитания и перемещении исследуемой особи | ГАООСЛХ, НАН | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства (UNDP, SLT, Panthera, NABU, WWF) |
| 12.3. | Внедрение в практику системы экономических стимулов, программ материальной мотивации местного населения на ограничение выпаса скота на территориях и направленных на борьбу с браконьерством | 1 квартал 2019 года –  4 квартал 2021 года | Принятая программа по регулированию и переориентированию населения на альтернативные источники дохода | ГАООСЛХ, МЭ, МТСР, Секретариат GSLEP | Донорские средства (ПРООН, SLT, WWF, NABU) |
| 12.4. | Проведение анализа и синтез данных популяционных исследований для определения численности снежного барса | 1 квартал 2019 года –  4 квартал 2021 года | Отчёт о численности барса в Кыргызской Республике | ГАООСЛХ, НАН, Секретариат GSLEP | Донорские средства |
| 12.5. | Повышение уровня экологических знаний о снежном барсе и пропаганда бережного отношения к природе среди населения | 1 квартал 2019 года –  4 квартал 2021 года | Публикации, печатные материалы, учебные пособия видеофильмы и др. | ГАООСЛХ, НАН, МОН, Секретариат GSLEP, CAMP Алатоо | Донорские средства (ПРООН, SLT, Panthera, NABU, WWF) |
|  | | | | | | |
| 13.1. | **Задача 13. (Задача Айти 13) Обеспечить поддержание генетического разнообразия культивируемых растений, сельскохозяйственных домашних животных и их диких сородичей** | Разработка проекта Закона о генетических ресурсах животного и растительного мира КР | 1 квартал 2019 года –  4 квартал 2020 года | Разработанный проект Закона | ГАООСЛХ, МСХППМ, НАН | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства |
| 13.2. | Разработка и утверждение Порядка ведения Единого банка генетических ресурсов дикорастущей флоры и агробиоразнообразия | 1 квартал 2019 года –  4 квартал 2020 года | Утвержденный постановлением Правительства Порядок | МСХППМ, ГАООСЛХ, НАН | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства |
| 13.3. | Создание Единого банка генетических ресурсов дикорастущей флоры и агробиоразнообразия (семенные банки МСХППМ и НАН) | 1 - 4 квартал 2020 года | Созданный Единый банк | НАН, МСХППМ, ГАООСЛХ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства |
| 13.4. | Пополнение Единого банка генетических ресурсов дикорастущей флоры и агробиоразнообразия | 1 квартал 2021 года –  4 квартал 2023 года | ежегодно собраны и заложены в семенной банк 1 % от общего количества флоры | НАН, МСХППМ, ГАООСЛХ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства |
| 13.5. | Получение штаммов клеточных и тканевых культур лекарственных видов растений для фармакологии | 1 квартал 2019 года –  4 квартал 2023 года | Количество запатентованных штаммов | НАН | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства |
| 13.6. | Разработка методов для создания банка ДНК флоры, внедрение ДНК-баркодинга в коллекции дикорастущих и сельскохозяйственных растений | 1 квартал 2019 года –  4 квартал 2023 года | Утвержденные решением Ученого совета Методы | НАН | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства |
| 13.7. | Оцифровка гербарного материала для создания цифрового банка ДНК и тканей (DNA&Tussue Bank) | 1 квартал 2019 года –  4 квартал 2023 года | Цифровой банк ДНК и тканей (DNA&Tussue Bank) | НАН | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства |
| 13.8 | Привести в соответствие формы идентификации животных с Законом «Об идентификации животных» | 2-4 квартал 2019 года | Формы идентификации приведены в соответствие | МСХППМ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| **D. Увеличение объема выгод, предоставляемых биоразнообразием и экосистемными услугами** | | | | | | |
| 14.1. | **Задача 14. (Задача Айти 14) Восстановить экосистемы, оказывающие важнейшие экосистемные услуги в охране здоровья, жизнеобеспечения и благосостояния народа** | Внесение изменений/дополнений в НПА КР по вопросам экосистемных услуг | 1 квартал 2019 года –  4 квартал 2020 года | Принятые постановлением Правительства изменения в НПА | ГАООСЛХ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 14.2. | Разработка и утверждение Методики экономической оценки экосистемных услуг | 1 квартал 2020 года – 4 квартал 2022 года | Утвержденная постановлением Правительства Методика | НАН, ГАООСЛХ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства |
| 14.3. | Разработка и утверждение механизмов платежей за экосистемные услуги (ПЭУ) для сохранения природных экосистем | 1 квартал 2022 года -  4 квартал 2023 года | Утвержденные постановлением Правительства Механизмы | НАН, ГАООСЛХ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 14.4. | Проведение исследований по определению и систематизации экосистем Кыргызской Республики | 1 квартал 2020 года-  4 квартал 2021 | Утвержденные решением Ученого совета рекомендации | НАН, ГАООСЛХ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 14.5. | Проведение экономической оценки экосистемных услуг ООПТ | 1 квартал 2019 года –  2 квартал 2020 года | Результаты экономической оценки экосистемных услуг | ГАООСЛХ | Донорские средства (ГЭФ-ПРООН проект по ЗТШ) |
| 14.6. | Повышение потенциала заинтересованных сторон по экосистемным услугам | 1 квартал 2019 года –  4 квартал 2023 года | Количество проведенных тренингов | ГАООСЛХ | Донорские средства (ГЭФ-ПРООН проект по ЗТШ) |
|  | | | | | | |
| 15.1. | **Задача 15. (Задача Айти 15)**  **Повысить сопротивляемость экосистем и увеличить вклад биоразнообразия в накопление углерода благодаря сохранению и восстановлению природы, что способствует смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним** | Разработка и утверждение Плана действий по адаптации к изменению климата сектора «Лес и биоразнообразие» | 1 квартал 2019 года –  4 квартал 2020 | Утвержденный приказом ГАООСЛХ План | ГАООСЛХ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства |
| 15.2. | Проведение исследования уязвимости природных экосистем и секторов хозяйственной деятельности к возможным глобальным и региональным изменениям климата | 1 квартал 2020 года –  4 квартал 2022 года | Утвержденные решением Ученого совета рекомендации | НАН, ГАООСЛХ, МСХППМ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства |
| 15.3. | Проведение исследования по разработке национальных коэффициентов разрастания биомассы лесных пород | 1 квартал 2019 года –  4 квартал 2023 года | Утвержденные решением Ученого совета национальные коэффициенты | НАН, ГАООСЛХ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства |
| 15.4. | Подготовка инвестиционного плана для Фонда сотрудничества для сохранения экосистем в критическом состоянии (CEPF) | 1-4 квартал 2019 года | Согласованный план представлен в CEPF | ГАООСЛХ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства |
| 15.5. | Разработка и внедрение системы раннего оповещения метеопрогноза для пастбищепользователей | 1-4 кварталы 2019 года | Внедренная система раннего оповещения | МСХППМ, Кыргызгидромет | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства |
| 15.7. | Пересмотр Планов сообществ по управлению пастбищами Нарынской и Иссык-Кульской областей, Тогуз-Тороозуского района Жалал-Абадской области | 1 квартал 2019 года –  4 квартал 2020 года | Принятые Планы сообществ | МСХППМ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства |
| 15.8. | Восстановление естественных экосистем (создание лесных культур, содействие естественному возобновлению) в прибрежной зоне озера Иссык-Куль | 1 квартал 2019 года –  4 квартал 2023 года | Площади восстановленных экосистем | ГАООСЛХ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства |
| 15.9. | Провести исследование влияния изменение климата на состояние пастбищ | 1 квартал 2019 года –  4 квартал 2021 года | Утвержденные решением Ученого совета рекомендации | МОН  (КНИИЖП), МСХППМ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства |
|  | | | | | | |
| 16.1. | **Задача 16. (Айти 16) Реализация принципов Нагойского протокола регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного использования на справедливой и равной основе выгод от их применения** | Создание Национального координационного центра по вопросам доступа к генетическим ресурсам и совместного использования выгод (ДГРСИВ) | 1 - 4 квартал 2020 года | Национальный координационный центр, утвержденный постановлением Правительства | НАН, ГАООСЛХ, МСХППМ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства |
| 16.2. | Проведение информационной компании о правовых актах и соглашениях по распределению денежных и не-денежных выгод в плане доступа к генетическим ресурсам | 1-4 квартал 2020 года | Информационные материалы (брошюры, буклеты, постеры и др.) для ОМСУ по информированию местных общин | ГАООСЛХ, МСХППМ, НАН, ОМСУ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства |
| 16.3. | Проведение информационной компании по внедрению ДГРСИВ | 1-4 квартал 2021 года | Информационные материалы (брошюры, буклеты, постеры и др.) | ГАООСЛХ, МСХППМ, НАН, ОМСУ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства |
|  |  | Разработка ТЭО по биоразведке |  |  |  |  |
| **E. Повышение эффективности осуществления за счет общественного планирования, управления знаниями и создания потенциала** | | | | | | |
| 17.1. | **Задача 17. (Задача Айти 18) Широко использовать традиционные и научные знания, технологии, связанные с сохранением и использованием биоразнообразия** | Разработка и утверждение Порядка содержания и ухода за ловчими животными | 1 - 4 кварталы 2020 года | Утвержденный постановлением Правительства порядок | НАН, ГАООСЛХ, МСХППМ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства |
| 17.2. | Проведение исследований по определению и оценке традиционных знаний для сохранения и использования биоразнообразия | 1 квартал 2019 года –  4 квартал 2021 года | Утвержденные решением Ученого совета рекомендации | МОН, МК,  ГАМСУМО, ГАООСЛХ, МСХППМ | Донорские средства |
| 17.3. | Проведение информационных кампаний о местных инициативах, поддерживающие местные и традиционные знания о биоразнообразии и их устойчивое использование | 1 квартал 2019 года - 4 квартал 2023 года | Буклеты, количество опубликованных статьей, выступлений в СМИ | ГАМСУМО, ГАООСЛХ, МСХППМ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства |
| 17.4. | Поддержка местных традиционных знаний и деятельностей по сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия | 2019-2023 гг | Проведены мероприятия | ГАМСУМО, ГАООСЛХ, НАН | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства |
| 17.5. | Публикация периодических научных трудов по биоразнообразию в национальных и международных изданиях. | 3 кв. 2018- 4 кв. 2023 | Количество опубликованных научных статей | НАН | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства |
| 17.6. | Депонирование научных отчетов и результатов научных исследований по биоразнообразию | 3 кв. 2018- 4 кв. 2023 | Количество депонированных отчетов | НАН | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства |
|  | | | | | | |
| 18.1. | **Задача 18. (Задача Айти 19)**  **Повысить эффективность системы учета и мониторинга состояния биоразнообразия и естественных экосистем** | Разработка и утверждение Порядка мониторинга биоразнообразия на генетическом, видовом и экосистемном уровнях | 1 квартал 2019 года –  4 квартал 2020 года | Утвержденный постановлением Правительства порядок | ГАООСЛХ, МСХППМ, НАН | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 18.2. | Разработка и утверждение единых стандартов сбора, хранения и представления информации о биоразнообразии | 1 квартал 2019 года –  4 квартал 2020 года | Утвержденные постановлением Правительства единые стандарты | ГАООСЛХ, МСХППМ, НАН | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 18.3. | Разработка и утверждение Методики учета диких животных | 1 квартал 2019 года -4 квартал 2020 года | Утвержденная приказом ГАООСЛХ Методика | НАН, ГАООСЛХ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства |
| 18.4. | Разработка компонента по биоразнообразию информационной системы экологических данных «Кереге» | 1 квартал 2019 года | Созданная информационная система | ГАООСЛХ, МСХППМ, НАН | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства |
| 18.5. | Проведение регулярного учета и мониторинга редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, охотничьих видов при скоординированном участии всех заинтересованных организаций и научных учреждений | 3 кв. 2018 - 4 кв. 2023 | База данных, отчет | ГАООСЛХ, НАН | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства |
| 18.6. | Повышение потенциала сотрудников ООПТ сбора, хранения и представления информации о биоразнообразии. | 1 квартал 2019 года - 4 квартал 2021 года | Проведенные тренинги | ГАООСЛХ, НАН | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства |
| 18.7. | Усовершенствование национальной электронной базы данных диких животных Кыргызской Республики | 1 квартал -4 квартал 2020 года | База данных диких животных | ГАООСЛХ, НАН | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства |
| 18.8. | Создание информационной системы лесного хозяйства | 1 квартал 2019 года – 4 квартал 2023 года | Созданная информационная система лесного хозяйства | ГАООСЛХ, НАН | Донорские средства (ВБ) |
| 18.9. | Создание электронной информационной системы управления особо охраняемых природных территорий (ООПТ) | 1 – 4 квартал 2019 года | Электронная информационная система «Электронный ООПТ» | ГАООСЛХ, НАН | Донорские средства (ПРООН) |
| 18.10. | Создание электронной информационной системы о правонарушениях природоохранного законодательства | 1 квартал 2019 года | Электронная информационная система | ГАООСЛХ, ГИЭТБ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства (ГЭФ, ПРООН) |
|  | | | | | | |
| 19.1. | **Задача 19. (Задача Айти 19)**  **Обеспечить вовлечение общественности в процесс принятия решений по вопросам сохранения биоразнообразия** | Разработка и утверждение механизмов сотрудничества ООПТ и охотпользователей по совместному патрулированию, мониторингу и обмену данными по биоразнообразию | 1-4 квартал 2019 года | Утвержденный приказом ГАООСЛХ механизм | ГАООСЛХ, НАН | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 19.2. | Разработка и утверждение механизмов организации и проведения общественного контроля и мониторинга за деятельностью ООПТ, лесхозов, охотхозяйств | 1 - 4 квартал 2021 года | Утвержденный приказом ГАООСЛХ механизм | ГАООСЛХ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства |
| 19.4. | Создание и поддержка общественной лесной и охотничьей охраны | 1-2 квартал 2020 года | Созданная общественная лесная и охотничья охраны | ГАООСЛХ, НАН | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 19.5. | Повышение потенциала общественных групп по ведению мониторинга биоразнообразия | 1 квартал 2019 года –  4 квартал 2023 года | Проведенные тренинги | ГАООСЛХ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства |
| 19.6. | Повышение уровня профессиональной подготовки и обучение противодействию браконьерству егерей ООПТ и местного населения | 1 квартал 2019 года –  4 квартал 2021 года | Егеря ООПТ знают свои права и обязанности, умеют проводить учёт, а также активно противодействуют браконьерству | ГАООСЛХ, НАН, ТС, ОМСУ, Секретариат GSLEP | Донорские средства (SLT, Panthera, WWF, ПРООН, Секретариат GSLEP) |
|  | | | | | | |
| 20.1. | **Задача 20. (Задача Айти 20) Расширить по сравнению с текущими уровнями мобилизацию финансовых ресурсов для эффективного осуществления деятельности по сохранению биоразнообразия** | Проведения анализа государственных и частных природоохранных расходов и оценки финансовых потребностей | 2-4 квартал 2019 года | Рекомендации | МФ, ГАООСЛХ | Донорские средства (проект БИОФИН) |
| 20.2. | Разработка финансового плана для увеличения объема инвестиций в области сохранения, устойчивого использования и справедливого распределения выгод от использования экосистем и биоразнообразия, с особым акцентом на выявление и устранение финансовых потребностей | 1-4 квартал 2019 года | План финансирования биоразнообразия | МФ, ГАООСЛХ | Донорские средства (проект БИОФИН) |
| 20.3. | Реформирование системы налогообложения с учетом вовлекаемых в производство природных ресурсов | 1 квартал –  3 квартал 2022 года | Внесены изменения в НПА, направленные на изменение пропорции общей суммы налогов за счет роста доли налогов, связанных с использованием природных биоресурсов и нанесения ущерба биоразнообрзию | ГАООСЛХ, МФ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства |
| 20.4. | Разработка и внедрение экономических механизмов, направленных на сохранение природного капитала | 1 квартал –  3 квартал 2022 года | Разработаны экономические механизмы, направленные на перераспределение средств от прибыли природо-пользователей, штрафов за браконьерскую деятельность, продажи видов лицензионно изъятых из природной среды на сохранение ценных и редких видов биоразнообразия | ГАООСЛХ, МФ, МЭ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства |
| 20.5. | Разработка проектных предложений по вопросам, направленным на сохранения биоразнообразия для привлечения грантовой помощи | 1 квартал 2019 года  –  3 квартал 2022 года | Разработаны проектные предложения | ГАООСЛХ, министерства/  ведомства | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства |